## Plan de Acción
PLAN DE TRABAJO DE ASOCIACION DE EGRESADOS DE ADMINSITRACION DEPORTIVA COLOMBIA " ADAD"
OBJETIVO | PROCESO ESTRATEGICO | NUCLEO PROBLEMATIZADOR | META DEL PLAN QUE LE APUNTA | RESPONSABLE | RECURSOS | COMISION DE TRABAJO. | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA ANUAL 2017
[8 empty] | Feb | mar | abril | may | jun | jul | Agos | sep | oct | nov | dic
Establecer un plan de acción para lo que resta del año 2017, a fin de posicionar el hacer los egresados y estudiantes de administración deportiva, en los ámbitos de la vida política, social y académica del sector DRAFPE. | CONGRESO INTERNACIONAL DE DEPORTE PARA EL POSCONFLICTO " COC" |  |  | JEFFERSON ORJUELA FREDY SOLANO |  | FREDY SOLANO - XIMECA CASTILLO - JUAN PABLO SAIZ - JEFFERSON ORJUELA - PROYECTO CORRUCULAR | Gestión para la firma del convenio Universidad Distrital Comité Olímpico Colombiano. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 Agos to CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
Gestión de hojas de vida de ponentes internacionales y nacionales. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 Agos to CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
Gestión de recursos y contacto de ponentes por parte de la universidad Distrital. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 Agos to CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
Gestión de experiencias locales de deporte y paz. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 sep to CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
Gestión de pasantes universidad distrital para el desarrollo del congreso. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 sep to CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
| POSICIONAMIENTO DE LA CARRERA DE ADMINSITRACION DEPORTIVA. | [5 empty] | Gestión ante el ministerio del trabajo, para la vinculación en la mayoría de ofertas publicas estatales y tarjeta profesional
* Implementación del plan de acción concertado con las organizaciones
Gestión ante el ministerio de educación para establecer procedimiento de la tarjeta profesional- y revisar lo concerniente a la pertinecía del curso de 40 horas.
Revisar el convenio marco que existió para naciera la carrera de administración deportiva, a fin de fortalecer relaciones, en temas académicos investigativos y de plazas laborales.
Diseño, desarrollo e implementación de estrategia comunicativa, block, pagina web, medio impreso etc.
| CONGRESO DISTRITAL DE DEPORTE PARA LA PAZ |  |  |  |  | FREDY SOLANO - XIMECA CASTILLO - JUAN PABLO SAIZ - JEFFERSON ORJUELA - PROYECTO CORRUCULAR - MESA DISTRITAL DE DEPORTE PARA LA PAZ | Definición de programación, temáticas, ponentes, espacios entre otros para el desarrollo del congreso distrital de deporte para la paz. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 Agos to CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
Gestión de recursos para el desarrollo del congreso de deporte para la paz. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 Agos to CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
Definición de comisiones de trabajo para el desarrollo del congreso de deporte para paz. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 sep to CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
Lanzamiento del diplomado de deporte para la paz, | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct
| REVISAR LA PARTICIPACION DEL PROYECTO CURRICULAR DE ADMINSITRACION DEPORTIVA EN LA ACTULIDAD EN LAS AGREMIACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES . | [5 empty] | Revisar el estado de cada uno de los convenios y cual ha sido la partipacion del proyecto curricular en los últimos años.
Participar activamente de la reformulación y ajustes de la ley 181 del 1995.
Proponer dentro de la modificación de la ley, la definición de los roles y perfiles de las ciencias y técnicas que se le aplican al sector." tarjeta profesional"
Promover la profesionalización de la administración deportiva. " y que se suprima el curso de 40 horas según sea el caso.
Adelantar procesos de investigación y consultas de quienes hoy dirigen el deporte con estos cursos de 40 horas.
| INTERESES DEL EGRESADO Y ESTUDIANTE EN ADMINSITRACION DEPORTIVA | [5 empty] | Crear grupos y semilleros de investigación de egrados y estudiantes de administración deportiva.
Realizar seguimiento al desarrollo de la carrera y promover la vinculación de disertantes en administración deportiva, como Docentes, para garantizar la evolución elocuente del proyecto curricular.
Promover la creación de especializaciones, maestrías y doctorados, que proyecten la vida del egresado del pregrado.
Acompañar la implementación de la revista de administración deportiva
Definir fecha y celebración del administrador deportivo," gestión de recursos.
| AGREMIACION DE ADMINSTRADORES DEPORTIVOS. | [5 empty] | Convocar a los interesados de vincularse a ADAD
Legalización y registro de ADAD.
Definición de comisiones de trabajo de ADAD
vinculación de administradores deportivos a la comisión del trabajo en ACFPE
Gestión de alianzas, convenios etc.
Gestión ante la Universidad Distrital, para la garantía de su existencia.
| POLITICA DE DEPORTE, RECREACIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA UNIVERSITARIA. |  |  | Jefferson Orjuela - Estudiantes, Egresados y Docentes Administración Deportiva - Comunidad Universitaria |  | Jefferson Orjuela | Programa de promoción de la Bici | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct to CRONOGRAMA ANUAL 2017 dic
Progamara radial de deporte universitario. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct to CRONOGRAMA ANUAL 2017 dic
Observatorio de deporte | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct to CRONOGRAMA ANUAL 2017 dic
Centros Deportivos, recreativos y de actividad física. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct to CRONOGRAMA ANUAL 2017 dic
Veedurias Deportivas | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct to CRONOGRAMA ANUAL 2017 dic
Electivas en disciplinas y practicas recreativas y deportivas | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct to CRONOGRAMA ANUAL 2017 dic
Conformación de clubes deportivos y recreativos. | bar: CRONOGRAMA ANUAL 2017 oct to CRONOGRAMA ANUAL 2017 dic